# LineGuard

# 项目计划书 V1.0

偏远难达地区架空输电线路
常驻式智能运维机器人系统

项目类型  工业机器人运维服务

产品阶段  单档距闭环验证

版本日期  2026 年 9 月 8 日

LineGuard 面向高海拔、偏远山区、跨谷和高寒区段的架空输电线路，拟通过“挂线机器人 + 塔侧驻留节点 + 远程管理平台”，完成远程巡检、近距离复核和有限轻维护。当前版本聚焦产品定义、技术路线和首阶段验证；具体性能、价格和客户规模以试点结果为准。

# 目录

1 项目摘要

2 问题与市场机会

3 产品定位与应用场景

4 核心功能

5 技术方案

6 软件系统架构

7 产品优势与竞争策略

8 商业模式与客户价值

9 实施路线与首阶段计划

10 风险、边界与投资逻辑

11 阶段性结论

附录 A 项目一句话介绍

附录 B 三十秒路演介绍

附录 C 项目五大卖点

附录 D 投资人可能提出的六个问题

# 1 项目摘要

LineGuard 的目标客户是负责偏远难达区段的输电运检单位。现有无人机、摄像头和在线监测能够发现许多异常，但当任务需要近距离确认、定点采集或简单处置时，仍可能需要专业人员携带设备进入山区并组织高空作业。项目要解决的不是“没有巡检手段”，而是异常发生后人员到场成本高、响应慢和现场信息不足的问题。

产品由 LineGuard Robot、LineGuard Dock 和管理平台组成。Robot 长期运行在架空地线或 OPGW 上，在限定区段内移动、停车、采集和返回；Dock 提供驻留、补能、通信和对接；平台负责资产、任务、告警、检测记录和人工确认。无人机继续承担大范围巡查，人工负责复杂维修、安装和救援。

系统规划五项能力：常驻自主巡检、多模态近距离检测、长期趋势诊断、标准化轻维护和灾害后的快速复核。自动化采用监督式自主，机器人只执行已经标定的路径和任务，涉及接触或工具的动作必须经过人工授权。

首阶段先完成单档距闭环：设备预检、出发、定点拍摄、数据上传、异常处理、安全返回和驻留。后续再验证附件越障、长期补能、多节点协同和工具操作。商业上采用按区段提供运维服务的 RaaS 模式，也保留设备销售加年度维保的方式。

# 2 问题与市场机会

## 2.1 核心痛点

偏远线路的运维成本并不只来自“检查动作”，还来自人员组织、设备运输、山地通行、现场部署、登塔和撤收。对于重复出现的近距离复核任务，人员每次到场都会产生固定成本；对于灾害后的短暂安全窗口，现场信息越晚获得，检修安排越困难。

LineGuard 通过提前部署节点，把一部分现场能力放在线路附近。当异常位于机器人可达范围内且线路条件允许时，运维人员可以先远程获取细部证据，再决定是否派人。严重故障、未知障碍、检测盲区和必须现场完成的任务仍由人工处理。

## 2.2 目标客户

首要客户是负责 220 kV 及以上架空线路的电网输电运检单位，重点关注山区、高海拔、跨谷、道路受限和灾后通行困难区段。使用者包括巡检人员、状态评价人员和检修负责人，采购决策通常还涉及资产、安全、技术、信息化和采购部门。

项目不按全国线路总长度估算市场，而按“有重复任务、人员到场成本高、机械结构可适配、通信和救援可落实”的区段筛选客户。市场规模采用自下而上的方法：候选区段数 × 可部署节点数 × 单节点服务价值。价格和适用比例待客户访谈与试点确认。

## 2.3 首批区段筛选

LineGuard 不追求一开始覆盖所有线路，而是先选择最能体现价值的区段。筛选重点是任务是否重复、人员到场是否昂贵、线路结构是否清晰，以及机器人发生故障后是否有可执行的救援方式。

| 评估维度 | 关键问题 | 首批进入条件 |
| --- | --- | --- |
| 任务价值 | 是否存在重复近距检查或简单处置 | 任务频率和原流程可记录 |
| 现场成本 | 人员、车辆和设备到场是否耗时 | 到场成本明显高于普通区段 |
| 机械适配 | 地线、附件和 Dock 是否可设计 | 线型及关键障碍相对明确 |
| 运维条件 | 通信、补能和救援是否可落实 | 有明确的安装与救援责任方 |

## 2.4 解决方案比较

| 方案 | 适合任务 | 主要限制 | LineGuard 的位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工巡检 | 判断灵活、维修范围广 | 到场和高空作业成本高 | 作为复杂任务和最终处置力量 |
| 摄像头、在线传感器 | 固定位置持续观察 | 覆盖点和物理动作有限 | 作为数据来源接入平台 |
| 无人机与机巢 | 大范围巡查、快速取景 | 续航、天气和载荷受限 | 负责通道及塔体巡查，提供告警 |
| 临时投送机器人 | 低频专用检测或维修 | 每次任务都要组织投送 | 与常驻方案按任务频率比较 |
| LineGuard | 重复近距检查和有限动作 | 需要安装、维护和救援体系 | 服务已筛选的关键区段 |

## 2.5 市场切入口

项目的第一批客户不需要一次采购大规模节点，而是从一个区段、一个典型任务开始。优先选择已有巡检记录、能够明确比较原流程和机器人流程的场景，例如重复异物复核、附件状态复查和灾后近距离确认。

首个样板区段应同时满足三点：客户愿意提供任务基线，线路资料能够支持机械设计，现场能够安排安装和救援。样板形成后，再沿相近线型、相近气候和相近运维流程复制，逐步扩大服务范围。

# 3 产品定位与应用场景

LineGuard 是面向人员难达输电关键区段的常驻式智能运维系统，不是覆盖全线的通用机器人。第一代优先选择一种明确线型和附件布局，在架空地线或 OPGW 上运行；不直接承诺相导线带电维修，也不承诺适配所有塔型、金具和极端天气。

| 产品单元 | 主要作用 | 产品边界 |
| --- | --- | --- |
| LineGuard Robot | 沿线移动、定点检测、状态记录、有限工具操作 | 只在标定路径和白名单任务内运行 |
| LineGuard Dock | 机械锁定、补能、通信转发、数据同步 | 与塔侧结构和检修空间共同设计 |
| 管理平台 | 资产管理、任务调度、告警、诊断和审计 | 下发任务级指令，不直接控制实时运动 |

## 3.1 日常周期巡检

平台根据计划生成任务，检查天气、能量、通信和机器人健康状态。Robot 从 Dock 出发，到指定位置停车拍摄，回传图像和设备状态，完成后返回并对接。数据按照对象编号、位置和时间归档，异常进入人工复核。

## 3.2 告警后的快速复核

固定监测或无人机发现疑似异物、腐蚀或振动异常后，平台将告警位置匹配到节点责任区。Robot 先补充近距离图像和必要的静止状态数据，再由运维人员判断“未见异常、持续观察、进入轻维护流程”或“派遣现场人员”。

## 3.3 灾害后的应急检查

在雷暴、强风、覆冰或道路受阻后，系统先检查线路和设备是否具备运行条件。安全窗口恢复后，Robot 对可达范围内的地线和附件进行复核；遇到断裂、变形或未知障碍立即停止，并把信息交给现有应急流程。

## 3.4 业务闭环

LineGuard 的工作流程是“发现异常—生成任务—设备预检—机器人出勤—近距采集—人工判断—返回驻留”。判断结果分为无需处理、继续观察、安排轻维护和派遣现场人员四类。机器人不承担所有维修，而是把现场信息和有限动作前置，帮助客户把专业人员用在真正需要到场的任务上。

## 3.5 用户使用方式

运维人员通过平台查看线路、节点、任务和历史记录。系统以任务单为核心组织工作：每个任务包含目标位置、任务类型、运行窗口、执行权限和完成标准。任务完成后，平台同时展示原始图像、设备状态、异常标记和人工结论，避免只保留算法分数而缺少现场依据。

| 使用角色 | 主要操作 | 关注结果 |
| --- | --- | --- |
| 巡检人员 | 查看告警、创建复核任务、复查图像 | 目标是否可判读 |
| 状态评价人员 | 对比历史记录、确认风险等级 | 是否需要持续观察 |
| 检修负责人 | 审批轻维护或派遣任务 | 是否值得安排现场作业 |
| 设备管理员 | 查看健康状态、补能和故障 | 节点是否保持可用 |

# 4 核心功能

## 4.1 常驻自主巡检

机器人按周期任务、人工任务或事件任务出勤，执行“预检—出发—移动—停车采集—返回—对接”的闭环。未知障碍、定位异常、能量不足或设备状态异常时，不强行完成任务，而是安全驻停并上报。

## 4.2 近距离多模态检测

第一阶段使用高清 RGB 图像记录断股、腐蚀、异物和附件位置变化；红外、IMU、温湿度及接触式检测作为扩展。所有数据保留位置、时间、采样条件和质量标记，低质量数据进入重采或人工复核，不直接判定为正常。

## 4.3 长期趋势诊断

平台为同一部件建立健康档案，关联历史图像、环境数据、测量条件和人工结论。系统先展示可复核的变化趋势，再逐步验证风险评分。数据不足时输出“待观察”，不直接给出寿命预测。

## 4.4 标准化轻维护

轻维护采用任务白名单，优先考虑小型传感器部署、可回收标记和经验证的简单操作。每项动作都经过人工授权、设备条件复核和结果检查；不承诺断股永久修复、绝缘子更换、大扭矩紧固或大型机械作业。

## 4.5 异常快速响应

系统记录告警发生、开始运动、到达目标和形成结论四个时间点，帮助客户比较原有流程与机器人流程。快速响应的前提是节点在线、路径可达、天气允许和能源充足，不等同于全天候作业。

| 能力 | 首阶段定位 | 后续扩展 | 判断价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自主巡检 | 固定路径往返和定点拍摄 | 多档距与多节点调度 | 减少重复部署 |
| 近距检测 | RGB 图像和设备状态 | 红外、振动及接触检测 | 提供远程复核证据 |
| 趋势诊断 | 历史记录和变化展示 | 风险评分与检修建议 | 提高判断连续性 |
| 轻维护 | 流程和授权设计 | 传感器部署等白名单动作 | 减少简单任务到场 |
| 应急响应 | 灾后安全窗口复核 | 多源告警协同 | 辅助确定派遣优先级 |

# 5 技术方案

## 5.1 机械与运行对象

机器人采用前后承载单元、驱动轮组、防脱约束和低重心载荷布置，优先保证稳定承载、可控往返和安全驻停。第一阶段选择一种明确的地线样本，在非带电试验架或设备模型中验证；允许夹持力、轮槽、附加质量和冲击限值根据具体线型和试验确定。

OPGW 含有光纤单元，机构设计需要同时关注外层线股、接触压力、弯曲和扭转影响。单档距验证只覆盖 Dock 到限定端点之间的标定路径，防振锤、接续管和标准悬垂结构等障碍逐项扩展，耐张塔和非标准金具不纳入第一代通用承诺。

## 5.2 感知、能源与通信

编码器用于估计沿线位置，配合视觉标记或测距校正；Dock 设置对接标记和到位检测。检测时机器人停车并稳定姿态，导航图像和检查图像分开管理。

Dock 负责驻留、补能和通信转发，能源预算覆盖移动、检测、计算、通信、待机和安全返程储备。优先评估塔侧太阳能与储能，低辐照或低温条件下自动减少任务。通信采用小数据优先回传，图像和视频分级传输，断网时本地缓存。

## 5.3 安全机制

平台只下发任务级指令，电机、制动、承载约束和硬件保护由本地控制器负责。失电时保持机械承载或安全制动；通信中断、定位异常、未知障碍和电量不足时，禁止开始新工具动作，按预案返回或安全驻停。所有动作留存设备身份、授权人、目标、时间和执行结果。

## 5.4 产品组成与交付

| 子系统 | 主要组成 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| Robot | 承载机构、驱动轮组、防脱与传感器 | 设备本体、配置和检测载荷 |
| Dock | 锁止机构、储能、通信和对接单元 | 塔侧节点、补能和状态接口 |
| 平台 | 任务、数据、告警和权限模块 | 管理页面、接口和审计记录 |
| 服务 | 安装、巡检、维护和救援 | 区段方案、运行台账和服务报告 |

产品交付不是单独出售一台机器人，而是围绕一个区段提供“设备 + 软件 + 运维服务”。首次部署前需要完成线路资料确认、安装位置评估、通信测试、救援预案和责任界面确认。

## 5.5 部署与日常运维

部署流程包括区段勘察、线型和附件确认、Dock 安装、通信与补能测试、Robot 上线和基线采集。基线数据用于确定检测点、图像视角、可达范围和异常判定的起始状态。

运行中由平台安排周期任务并记录设备健康，服务人员按计划检查机械磨损、对接状态、能源和通信。机器人异常时优先进入安全驻停，再由远程人员判断是否可以恢复；需要现场处理时，按照预先确定的救援接口和责任分工执行。

# 6 软件系统架构

管理平台采用 Java 与 Spring Boot 的模块化单体，分为设备管理、任务调度、检测采集、诊断分析、告警响应、轻维护授权和数据存储等模块。机器人边缘程序负责路径执行、采集和缓存；设备网关负责消息转换；本地安全控制器负责实时运动和保护。

| 模块 | 主要职责 | 关键数据 |
| --- | --- | --- |
| 设备管理 | 注册设备、健康状态和配置 | Robot、Dock、传感器状态 |
| 任务调度 | 创建、排序、下发和跟踪任务 | 任务单、优先级、执行进度 |
| 检测采集 | 接收图像、传感数据和质量标记 | 检测记录、位置、时间 |
| 诊断分析 | 关联历史记录并生成建议 | 部件档案、趋势、人工结论 |
| 告警响应 | 合并外部告警并触发复核 | 告警、应急任务、升级记录 |
| 权限审计 | 控制人工确认和工具授权 | 操作人、授权、审计日志 |

图 1  LineGuard 软件系统逻辑架构

## 6.1 任务与数据流

任务状态包括驻留、预检、巡检、等待确认、返回、对接补能和安全驻停。平台先生成任务，网关下发任务级指令，边缘程序执行并缓存结果，完成后把状态和检测数据上传平台。消息带有唯一编号、目标设备和有效期，重复消息不重复执行；重连后先同步任务状态，不能依据旧画面自动恢复工具动作。

## 6.2 权限与数据管理

平台保存资产、任务、图像、视频、诊断建议和人工结论，形成可追溯记录。巡检人员可以创建和复核任务，检修负责人可以批准轻维护，设备管理员负责配置和故障处理；工具动作需要单独授权。数据按线路、设备和部件关联，既支持历史对比，也便于按任务导出服务报告。

# 7 产品优势与竞争策略

LineGuard 的优势不在于单独发明“挂线机器人”或“自动充电”，而在于把特定场景、设备、平台和服务组合起来：

1. 以人员到场成本和重复任务筛选部署区段，避免为了覆盖率盲目铺设设备。

2. Robot、Dock 和平台共同承担任务、补能、数据和救援责任，形成完整服务单元。

3. 围绕同一部件进行重复采集，形成可比较的历史数据，而不是只做一次性拍摄。

4. 通过白名单和人工授权逐步加入轻维护，不把复杂维修能力一次性承诺给客户。

5. 接入既有无人机、摄像头和在线监测结果，承担细部复核和有限执行，减少重复建设。

## 7.1 竞争定位

| 竞争对象 | 强项 | 不足 | LineGuard 的切入点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工巡检 | 判断和维修能力全面 | 到场及高空作业成本高 | 减少重复到场，保留复杂处置 |
| 无人机与机巢 | 覆盖灵活、部署速度快 | 续航、天气和接触能力受限 | 承接无人机发现后的近距任务 |
| 固定监测 | 可持续采集、维护频率低 | 观察点固定、难以移动操作 | 接入数据并补足移动能力 |
| 临时投送机器人 | 适合低频专用任务 | 每次任务需重新组织投送 | 在高频区段降低重复部署 |

产品竞争策略是先在结构相对明确、任务频率较高且人员进入成本较大的区段形成样板，再复制到相近线型和气候条件。若某区段只需要扩大视觉覆盖，优先采用无人机或固定监测；若常驻负担高于节省的现场工作，则不部署 LineGuard。

# 8 商业模式与客户价值

## 8.1 收费模式

第一选择是 RaaS：客户按覆盖区段购买年度运维服务，服务包括 Robot、Dock、平台、通信、日常维护、软件升级和设备救援。备选方式是设备采购加年度维保。具体价格根据设备成本、安装难度、维护频率、救援责任和客户采购习惯确定。

## 8.2 客户价值

客户价值主要来自减少重复到场、缩短异常确认时间和降低高空暴露。评估时按完整任务成本计算人员、车辆、设备转运、现场部署和撤收，同时扣除机器人维护、能源、通信和救援成本。只有“减少的现场成本”大于“新增的系统成本”，常驻部署才具有经济性。

## 8.3 市场进入

第一步选择一个任务记录清晰、线路结构明确、救援条件可落实的试点区段；第二步比较部署前后的任务完成率、到场次数、告警确认时间、图像可判读率、故障次数和全生命周期成本；第三步复制到结构和环境相近的区段。试点期间保留原有巡检和应急制度，机器人作为辅助系统运行。

## 8.4 服务交付与成本结构

客户购买的不只是设备，而是一个可持续运行的区段服务。服务方需要承担设备安装、软件维护、数据管理、定期检查、故障救援和版本升级。成本主要由 Robot 与 Dock、通信与能源、现场施工、日常维护、备件和人员服务组成。

| 客户关心的结果 | 对应证明方式 |
| --- | --- |
| 少派一次现场任务 | 对比部署前后的完整任务台账 |
| 更快确认异常 | 记录告警到人工结论的时间 |
| 不增加线路风险 | 记录停机、救援和线缆检查结果 |
| 长期运行可管理 | 统计维护次数、故障原因和恢复时间 |

服务价格、毛利和回本周期需要建立在供应商报价与真实任务数据之上，不在没有试点依据时给出精确财务预测。

## 8.5 客户采购与合作

输电运维属于强安全、强责任行业，客户决策通常不会只依据一次设备演示。项目需要与客户共同确定适用区段、任务清单、数据权限、现场安全要求和验收指标，再以小规模试点进入采购流程。

合作方包括线路运检单位、机器人及传感器供应商、通信与能源服务商，以及具备安装和救援资质的现场团队。LineGuard 负责产品集成、软件平台和服务标准，专业合作方负责其资质范围内的安装、检测与现场作业。

# 9 实施路线与首阶段计划

| 阶段 | 重点任务 | 主要产出 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 单档距闭环 | 行走、拍摄、上传、返回、异常处理 | 需求、状态模型、软件原型和验证记录 |
| 第二阶段 指定越障 | 验证防振锤、接续管等典型附件 | 适配清单和越障测试记录 |
| 第三阶段 长期驻留 | Dock 补能、自动任务、健康管理 | 连续运行和维护数据 |
| 第四阶段 轻维护工具 | 传感器部署和限定简单操作 | 工具白名单、授权流程和安全记录 |
| 第五阶段 多节点服务 | 区段协同、告警分配和服务管理 | 节点网络与规模化成本模型 |

## 9.1 首阶段交付

首阶段的最小闭环包括：

- 设备注册、健康检查和任务创建；

- 单档距路径模拟或非带电试验架行走；

- 定点 RGB 图像采集、上传和对象关联；

- 低电量、断网、重复指令和未知障碍处理；

- 人工复核、任务留痕和安全返回。

## 9.2 验证指标

| 验证对象 | 观察内容 | 达成表现 |
| --- | --- | --- |
| 任务闭环 | 出发、采集、上传、返回和驻留 | 每个状态有明确记录 |
| 数据质量 | 图像、位置、时间和对象关联 | 缺失数据被标记并可重采 |
| 异常处理 | 断网、低电量、重复指令和障碍 | 不重复执行，能返回或驻停 |
| 人工授权 | 无授权、过期授权和有效授权 | 只有有效授权才进入工具流程 |
| 可追溯性 | 任务、告警、结论和设备日志 | 能还原一次完整任务 |

验证重点是证明软件流程和产品逻辑闭环，而不是用少量演示替代长期户外可靠性验证。硬件条件不足时，使用设备模拟器完成状态和数据流程，机械能力单独标注为待验证。

## 9.3 实施安排

首阶段可按四个工作包推进：第一阶段冻结场景、对象和任务状态；第二阶段完成 Robot、Dock 和平台接口设计；第三阶段打通任务、采集、上传和异常处理；第四阶段完成验证记录、演示材料和下一阶段方案。各工作包既有明确产出，也为后续真实设备接入保留接口。

| 工作包 | 主要工作 | 输出物 |
| --- | --- | --- |
| 需求与场景 | 明确区段、角色、任务和边界 | 需求清单、业务流程 |
| 产品与架构 | 完成 Robot、Dock 和平台设计 | 产品方案、系统架构图 |
| 闭环实现 | 完成模拟器、任务和数据流程 | 可运行原型、演示脚本 |
| 验证与迭代 | 注入异常并整理结果 | 验证报告、下一阶段计划 |

# 10 风险、边界与投资逻辑

## 10.1 主要风险

项目风险集中在机械可达性、长期可用性、现场安全和商业经济性四个方面。首阶段通过缩小适配范围和建立明确的停止条件，把风险控制在可验证的任务内。

| 风险 | 影响 | 应对方向 |
| --- | --- | --- |
| 越障或承载不足 | 目标不可达、设备卡滞或线路受损 | 先做单一线型，建立障碍白名单和救援接口 |
| 能源与通信不稳定 | 任务中断、状态不明 | 本地缓存和安全驻停，按季节核算补能 |
| 极端环境影响 | 风振、覆冰、雷电导致无法出勤 | 设置运行窗口，异常时提前返回或锁止 |
| 检测和算法误判 | 漏检、误派遣或错误操作 | 保留原始数据，低置信度转人工复核 |
| 维护成本过高 | 常驻收益被设备维护抵消 | 试点统计维护、救援和全生命周期成本 |

## 10.2 产品边界

第一代只面向已筛选区段，不适配所有塔型、金具和线径；不承诺覆盖几十公里，不直接进行复杂相导线维修，不更换大型部件，不在强风、雷暴和严重覆冰时强制出勤。LineGuard 不替代人工、无人机或在线监测，而是补足远程发现之后的近距离复核和有限操作。

## 10.3 投资逻辑

项目的价值判断取决于四个问题：目标区段是否存在高频且高到场成本的任务；机器人是否能在限定条件下稳定完成任务；常驻后的维护和救援负担是否低于减少的现场工作；客户是否愿意按服务结果付费。

如果首阶段验证成功，后续投入优先用于可靠挂线机构、Dock 对接、能源管理、故障救援、长期数据和一个高价值轻维护工具。多节点平台、复杂工具和大范围市场扩张，建立在单节点价值被证明之后。

## 10.4 关键假设

| 假设 | 验证方式 | 可能结论 |
| --- | --- | --- |
| 目标区段存在重复近距任务 | 客户访谈和历史台账 | 确定首批场景 |
| 单档距能够稳定往返 | 试验架或受控户外测试 | 确定机械适配范围 |
| Dock 能长期补能与通信 | 能源、通信和对接测试 | 确定驻留可行性 |
| 救援不会抵消节省量 | 故障演练和成本核算 | 决定是否扩大部署 |
| 数据能提高人工判断 | 对比复核前后结论 | 确定检测和诊断价值 |
| 客户愿意按服务采购 | 访谈、报价和试点谈判 | 确定收费模式 |

## 10.5 资源投入方向

项目早期资源优先投向可靠挂线机构、Dock 对接和补能、设备网关与任务平台、故障救援方案以及首个试点区段。暂不把投入分散到复杂机械臂、全线覆盖和多种检测载荷上，先让一个小范围服务单元证明客户价值。

# 11 阶段性结论

LineGuard 用 Robot、Dock 和管理平台组成一个面向偏远难达输电区段的常驻式运维单元。它的核心不是替代全部人工，而是把重复近距检查和有限物理能力提前部署到现场，让人员派遣建立在更充分的证据上。

项目首阶段先完成单档距巡检、数据回传、异常处理和安全返回，形成可演示、可测试、可迭代的软件与设备方案。只有在机械可靠性、维护救援负担和客户经济性得到验证后，才进入长期驻留、轻维护和多节点服务。

# 附录 A 项目一句话介绍

LineGuard 为人员难达输电区段提供常驻巡检与有限轻维护，减少运维人员反复到场。

# 附录 B 三十秒路演介绍

偏远输电线路发现异常后，专业人员常需携带设备进入现场，才能近距离确认或进行简单处理。LineGuard 计划把机器人提前部署在地线或 OPGW 上，由塔侧节点补能，远程完成重复检测，并在人工确认后执行限定轻维护。我们先验证单档距巡检、数据回传和安全返回，再扩展长期驻留与工具能力。客户购买的是面向高风险区段的运维服务，价值通过减少到场次数、缩短确认时间和降低综合成本来验证。

# 附录 C 项目五大卖点

1. 常驻巡检：在已部署区段按任务出勤，减少重复运输和现场部署。

2. 近距离检测：为远程复核提供更细部、更连续的现场数据。

3. 健康档案：围绕同一部件积累可比较的历史记录。

4. 有限轻维护：通过白名单和人工授权逐步增加物理操作能力。

5. 服务化交付：把设备、平台、维护和救援纳入同一运维服务。

# 附录 D 投资人可能提出的六个问题

## 1 无人机已经可以巡线 为什么还需要 LineGuard

无人机适合大范围取景；LineGuard 重点验证重复近距检查、接触检测和有限操作的额外价值。若某区段仅需要视觉覆盖，就不应部署常驻机器人。

## 2 常驻和自动补能是否已经有人做过

相关方向并非空白。项目不把单一结构包装成独家发明，而是通过特定线型适配、可靠对接、故障救援、数据连续性和服务成本形成竞争力。

## 3 机器人坏在线上怎么办

这是核心风险。设计中加入机械保持、防脱、状态上报和救援接口，并把救援成本纳入经济性测算；如果新增负担超过节省量，就调整部署场景。

## 4 为什么第一代选择 OPGW

先限定运行对象可以降低机构和安全复杂度。第一代主要服务地线及附近可观测对象，复杂相导线接触维修不在范围内。

## 5 什么时候能称为预测性维护

需要连续、可比的数据以及可信的故障标签。前期先建立健康档案和趋势展示，不直接承诺寿命预测准确率。

## 6 项目下一步最重要的验证是什么

不是继续增加功能，而是验证单档距内能否稳定行走、完成采集、可靠返回，并确认设备维护和救援负担不会抵消客户价值。